## Estim - Pagado
Fideicomiso Quartier del Mar
Estimación de costos inicial / Pagado al 31/5/10
| Anexo 3 Contrato de Fideicomiso | Pagado al 31/5/10
Terreno y gastos adquisición | 2961241 | 2966966
Costo construcción (con IVA) | 13800031 | 12565922.0959
Honorarios | 1927285 | 1872064.06
Impuestos y otros | 922119 | 917522.0631
TOTAL | 19610676 | 18322474.219

## Cash flow
Quartier Del Mar - Simulación Flujo de Aportes |  | Fecha | 2010-05-31 | Moneda U$S
Total contrato de Fideicomiso (Noviembre/07) | 19610676
Dólar Base | 22
Dólar al cierre del 31-05-2010 | 19.65 |  | Incremento estimado del costo de la unidad |  | 17.8%
Supuestos de Ajuste (**)
Cotización U$S (**) | 19.65 | (Cambiando valor celda se proyecta su escenario)
% mensual de ajuste obra (**) | 0.5% | (Cambiando valor celda se proyecta su escenario) | [20 empty] | 1380292 | 1436818 | -56526
(Cambiando valor celda se proyecta su escenario)
Cuota | ANEXO 3 | Adhesión | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 25 | 26 | TOTAL
Meses | 2007-11-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | ag 09 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 |  | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01
INGRESOS | [26 empty] | 0
Aportes a Valor Base (mes) | 19610676 | 5819541 | 681353 | 724629 | 631377 | 786382 | 630706 | 587399 | 819201 | 688419 | 560079 | 840009 | 626118 | 660440 | 865408.57 | 640668 | 562838 | 780556 | 561105 | 657771 | 715592 | 721226 | 49858 |  |  |  | 19610675.57 |  |  |  | 19610675.57
No identificados | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0 | bar: 2007-11-01
Morosos Cuota Base | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2007-11-01
Subtotal |  | 5819541 | 681353 | 724629 | 631377 | 786382 | 630706 | 587399 | 819201 | 688419 | 560079 | 840009 | 626118 | 660440 | 865408.57 | 640668 | 562838 | 780556 | 561105 | 657771 | 715592 | 721226 | 49858 | 0 | 0 | 0 | 19610675.57 | 0 | 0 | 0 | 19610675.57
Aportes por Ajuste (mes) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 444715 | 529596 | 452067 | 572147 | 1998525 | 564865 |  | 644000 | 3207390
Morosos Aportes por Ajustes | [26 empty] | 0 | 130467.5 | 130467.5 |  | 260935 | bar: 2007-11-01
Ingresos Intereses por Mora | 2009-04-01: 1021; 2009-05-01: 1329; 2009-06-01: 1982; 2009-07-01: 1196 | 1597 | 1677 | 1851 | 915 | 1486 | 1122 | 484 | 1560 | 0 | 2319 | 18539 | 3646 |  |  | 22185
Aportes Total Acumulado |  | 5819541 | 681353 | 724629 | 631377 | 786382 | 630706 | 587399 | 819201 | 688419 | 560079 | 840009 | 627139 | 661769 | 867390.57 | 641864 | 564435 | 782233 | 562956 | 658686 | 717078 | 722348 | 495057 | 531156 | 452067 | 574466 | 21627739.57 | 698978.5 | 130467.5 | 644000 | 23101185.57
EGRESOS
Terreno | 2007-11-01: 2836438; 2008-05-01: 2836438 | [10 empty] | 2836438 |  |  |  | 2836438
Gastos compra terreno | 2007-11-01: 124803; 2008-05-01: 102163; 2008-06-01: 28365 | [10 empty] | 130528 |  |  |  | 130528
Costo Construcción (IVA incluido) | 13800031 | 0 | 0 | 1377159.9564 | 989167.5645 | 497828 | 507625 | 80422 | 520541.9068 | 603582 | 550351 | 566405 | 592694 | 580535 | 592531.6341 | 600074.4795 | 609814.9718 | 622633.0164 | 620285.9264 | 386079.64 | 455110 | 429742 | 76567 | 433006 | 438557 | 435209 | 12565922.0959 | 411369.7867 | 411369.7867 | 411369.7867 | 13800031.4559
Honorarios | 1927285 |  | 770285 | 56395 | 51400 | 51400 | 58700 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 42400 | 60400 | 51400 | 51400 | 51400 | 44100 | 44279.04 | 50081.46 | 44279.04 | 31842.72 | 27674.4 | 24827.4 | 1872064.06 | 6480 | 6480 | 42261 | 1927285.06
Impuesto a Patrimonio, IVA honorarios, etc | 922119 | 91418 | 15040 | 46489 | 5908 | 5735 | 7212 | 7482 | 7730 | 8134 | 8055 | 7680 | 189863 | 23248 | 34542.3044 | 30014.8186 | 41954.7773 | 31001.3211 | 31637.6865 | 32023.1552 | 28713 | 40254 | 36282 | 53458 | 124020 | 9627 | 917522.0631 | 72443 | 72443 | 72442 | 1134850.0631
Total mes |  | 3030019 | 813690 | 1480043.9564 | 1046475.5645 | 554963 | 573537 | 139304 | 579671.9068 | 663116 | 609806 | 625485 | 833957 | 655183 | 669473.9385 | 690489.2981 | 703169.7491 | 705034.3375 | 703323.6128 | 462202.7952 | 528102.04 | 520077.46 | 157128.04 | 518306.72 | 590251.4 | 469663.4 | 18322474.219 | 490292.7867 | 490292.7867 | 526072.7867 | 19829132.579
Acumulado | 19610676 | 3030019 | 3843709 | 5323752.9564 | 6370228.5209 | 6925191.5209 | 7498728.5209 | 7638032.5209 | 8217704.4277 | 8880820.4277 | 9490626.4277 | 10116111.4277 | 10950068.4277 | 11605251.4277 | 12274725.3663 | 12965214.6644 | 13668384.4135 | 14373418.7509 | 15076742.3638 | 15538945.159 | 16067047.199 | 16587124.659 | 16744252.699 | 17262559.419 | 17852810.819 | 18322474.219 |  | 18812767.0057 | 19303059.7923 | 19829132.579
Mayores costos construcción e impuestos |  |  |  | 111624 | 108693 | 57323 | 59222 | 7311 | 88137 | 128771 | 125215 | 114166 | 104592 | 108543 | 104325.7527 | 101578.8297 | 104440.3464 | 115071.7811 | 103018.2369 | 65643 | 72681 | 211265 | 0 | 119382 | 97132 | 101513 | 2209647.9467 | 102842.4467 | 105839.3828 | 112866.3037 | 2531196.0799
Mejoras de proyecto | 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 0 | 0 | 123233.1613 | 8468.5398 | 0 | 0 | 72908 | 0 | 22075 | 20184 | 0 | 246868.7011 | 58167 | 58167 | 58167 | 421369.7011
Diferencia de cambio |  |  |  | 196737 | 144254 | 36469 | -22068 | -5516 | -48881 | -17710 | -34474 | -40628 | -50521 | -41571 | -35535.5341 | -33498.1047 | -21416.0593 | -503.5258 | 45299.4677 | 40076.3065 | 23527 | 22105 | 1238 | 28330 | 26571 | 18273 | 230557.5503 | 27008 | 30008 | 31561 | 319134.5503
Fondo operativo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20762679.716
SALDO |  | 2789522 | 2657185 | 1593409.0436 | 925363.4791 | 1062990.4791 | 1083005.4791 | 1529305.4791 | 1729578.5723 | 1643820.5723 | 1503352.5723 | 1644338.5723 | 1383449.5723 | 1323063.5723 | 1452189.9851 | 1335483.9621 | 1113724.9259 | 953122.1718 | 655968.3146 | 746732.2129 | 839500.1729 | 735492.7129 | 1072183.6729 | 915245.9529 | 633174.5529 | 618191.1529 |  | 638859.4196 | 85019.7501 | 352.6597 | 23100832.9103
17.8%
Note on V31: Mariela Schenone: Reprogramación de Cuotas hecha en Noviembre 10cuotas
Note on X41: Mariela Schenone: No hubo Variación Dólar de un mes a otro
Note on AA33: Mariela Schenone: Incluye IP
Note on AD25: Mariela Schenone: Intereses a cobrar
Note on AD31: Mariela Schenone: Estimación por el período restante del valor presupuestado. Ojo porque puede variar
Note on AF32: Mariela Schenone: VER!!! - Incluye Honorarios Resman